武汉华夏理工学院

大学生创新创业训练计划项目管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条 根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36号）、《教育部关于印发<国家级大学生创新创业训练计划管理办法>的通知》（教高函〔2019〕13号）等文件要求，为保障学校“大学生创新创业训练计划项目”的实施，制定本办法。

第二条 大学生创新创业训练计划项目是深化创新创业教育改革的重要载体，旨在培养大学生独立思考、勇于创新的探索精神，提升学生的综合实践能力。分为国家级、省级、校级，包括创新训练项目、创业训练项目、创业实践项目三大类。

创新训练项目是学生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性研究项目设计、项目实施、研究报告撰写、成果(学术)交流等工作。

创业训练项目是学生团队，在导师指导下，团队成员在项目实施过程中扮演一个或多个具体角色，完成商业计划书编制、可行性研究、企业模拟运行、撰写创业报告等工作。

创业实践项目是学生个人或团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用创新创业训练项目或实验等成果，或参与教师的科研项目、产学合作或课题研究，提出具有市场前景的创新性产品或者服务，以此为基础开展的实践活动。

第三条 大学生创新创业训练计划项目遵守“兴趣驱动、自主实践、重在过程”原则。大学生创新创业训练计划项目以项目为研究载体，注重学生自主实验和过程训练，增强学生的创新精神和实践能力。

第四条 大学生创新创业训练计划项目施行校、院两级管理。学生就业创业指导服务中心负责大学生创新创业训练计划项目的组织指导、监控评价、经费划拨等工作；各学院负责大学生创新创业训练计划项目的组织宣传、申报管理、中期检查、项目验收等工作。

第二章 项目申报

第五条 申报要求。学校组织开展国家级、省级大学生创新创业训练计划项目立项评审工作，各学院应及时做好大学生创新创业训练计划项目的校级立项评审工作，并在项目公示后报学生就业创业指导服务中心。

（一）项目团队成员。面向全体在籍学生，申报者可以是个人，也可以是团队(团队一般为5-8人，成员需分工明确，主持人限1人)，团队成员不能同时参与2个及以上项目。

（二）项目选题依据。学术思想新颖、具有创新性和探索性。项目立论根据充分、研究方案合理、目标明确可行、经费预算合理。鼓励项目选题来源于指导教师的科研项目、产学合作或课题研究。

（三）项目指导教师。学校鼓励讲师（或实验员）及以上职称的教师担任项目的指导教师，每位指导教师同时指导的项目不超过2个。学院可聘请企业专家指导学生的创业训练和实践。

（四）学院可以用项目推介会等形式，为项目团队组建、指导教师的确立和项目的实施提供有利条件。

（五）项目负责人已承担项目尚未验收或验收未通过不得再次申报，已立项的项目不得重复申报。

第六条 申报程序。提倡学科交叉融合，鼓励跨学院、跨专业，以团队形式联合申报。项目申报及评审工作本着“公开、公平、公正”的原则进行。具体程序如下：

（一）自主申报。学生填写《武汉华夏理工学院大学生创新创业训练计划项目申报书》，在规定时间内提交至学院审核。

（二）项目初审。立项申报评审工作每学期一次，学院组织评审专家对本院的申报项目进行院级评审排序，项目分为重点项目和一般项目，重点项目不超过项目总数的50%；所有项目平均经费不超过550元/项。

（三）项目立项。学生就业创业指导服务中心组织专家对各学院报送的项目进行校级评审排序，确定项目级别，择优推荐为国家级、省级项目，发布立项名单并予以公示。

第三章 项目管理

第七条 各学院采取有效措施确保项目顺利开展。项目负责人要加强团队建设和管理，按计划开展工作。学院应开放各类实验室，为项目的顺利进行提供保障。

第八条 研究周期。创新训练项目和创业训练项目不超过1年，创业实践项目不超过2年。

第九条 中期检查。立项项目需及时参加中期检查，如检查不合格，应及时整改，否则终止运行，学院将检查情况报学生就业创业指导服务中心备案。

（一）项目负责人填写《武汉华夏理工学院大学生创新创业训练计划项目中期检查报告》。

（二）学院根据本院实际情况，及时安排中期检查工作，项目指导教师应加强指导，并对项目进展过程中存在的问题及时予以纠正，指导教师的指导记录是项目结项验收的重要依据。

第十条 结项验收。项目研究期满，需按要求提交结项材料并参与验收，不能按时验收的项目需说明原因。验收结果分为：通过和不通过。验收结果报学生就业创业指导服务中心。

（一）项目负责人填写《武汉华夏理工学院大学生创新创业训练计划项目结项申请书》。

（二）学院组织专家审议验收。学院每学期组织一次结项验收评审工作。对于验收未通过的项目，终止项目运行。

（三）项目负责人要对项目做好梳理和总结，结项成果以论文、专利、获奖、著作权、研究报告、商业计划书、开发的软件或设备、创业实体等形式呈现,并以一定方式进行展示、交流和推广。

（四）结项成果必须要与立项项目相关，原则上负责人为第一作者(第一参与人),项目成果发表时，须标注 “国家级(或省级、校级、院级)大学生创新创业训练计划项目”及项目编号，武汉华夏理工学院为第一作者单位。

（五）项目申请结项验收时提供的验收文件、数据不真实、不完整或未完成预期成果，不予通过。

第十一条 项目变更。项目立项后不得随意变更。如确需变更，须填写《武汉华夏理工学院大学生创新创业训练计划项目变更申请书》，经指导教师签字，由所在学院审批，报学生就业创业指导服务中心备案。

第十二条 项目延期。项目如不能如期结项，项目负责人应提前填写《武汉华夏理工学院大学生创新创业训练计划项目延期结项申请表》,经指导教师签字，由所在学院审批，报学生就业创业指导服务中心备案。原则上每个项目只能延期1次，延长时间不超过1年。

第十三条 对在项目申报和实施过程中出现弄虚作假、无明显进展、不按规定参与中期检查、不按要求如期结项等情况的项目，学院应终止该项目运行，追回经费并予以通报，项目成员和指导教师2年内不得再次申报。

第四章 经费管理

第十四条 项目经费专款专用。学校根据项目立项级别给予经费支持，项目负责人报指导教师审核，经学院审批后自主使用，指导教师不得单独使用。

（一）项目经费标准。学校在审批立项后，根据学院在校生规模，按照不高于15元/人的标准将经费划拨到各学院，由学院统筹管理和使用。学校根据学院的结项验收和经费使用情况，动态调整下一年的经费划拨。

项目经费标准（单位：元）

| 项目类别 | 校级一般 | 校级重点 | 省级 | 国家级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新训练项目 | 300—500 | 500—800 | 1500 | 2000 |
| 创业训练项目 |  |  | 1500 | 2000 |
| 创业实践项目 |  |  | 2000 | 3000 |

（二）项目经费划拨。学院在项目审批后，划拨50%的经费用于项目启动和实施，中期检查合格后划拨50%的经费，中期检查不合格不予划拨。已经受到其他经费资助的项目，学院视情况调整。

（三）项目经费使用。经费使用范围主要包括项目实施过程中必需的设备、材料、测试化验加工、调研差旅、出版、文献、信息传播、知识产权事务费等。项目经费不得用于购置大型仪器设备。支付调研差旅费，必须提供调研报告；支付论文版面费和专利等知识产权事务费，项目组成员学生必须是第一作者且成果注明“武汉华夏理工学院大学生创新创业训练计划资助”及项目编号字样。

（四）项目经费报销。项目经费主要用于项目的实施，应严格遵守学校财务管理制度。报销凭证需项目负责人、指导教师签字，各学院审签后报销。

第五章 工作量与学分认定

第十五条 教师工作量认定。学校每年对指导学生参加创新创业训练计划项目的教师认定工作量。认定标准为：国家级项目30学时/项、省级项目20学时/项、校级项目10学时/项。

第十六条 学生学分认定。学院在项目验收通过后，对项目成员认定学分。项目负责人可获得2-4个学分，其他成员依据团队分工可获得1-2个学分。

第十七条 本办法自颁布之日起施行，由学生就业创业指导服务中心负责解释。