教务〔2016〕21号

关于开展2016年度校级教学建设项目

验收评审工作的通知

各学院：

根据校级教学建设项目建设周期，以及《关于调整武汉理工大学华夏学院教学质量与教学改革工程项目管理及结题验收工作的通知》（武华院教[2016]28号）文件要求，现将2016年度校级教学建设项目的验收评审工作有关事项通知如下：

一、验收范围

2011～2013年校级立项且未验收的实验教学示范中心、教学团队、精品课程、优质课程等四类教学建设项目（具体项目见附件1）。

二、检查内容

申请验收的校级在建项目需填写《教学建设与改革项目结项书》（附件2），内容应根据《项目申请书》中确定的研究目标和任务，按照各项目验收中的指标要求撰写，部分量化指标应有数字说明、存在的问题、下一步建设（完善）计划、经费使用情况等。

三、验收方式、要求及程序

（一）验收方式和要求。

1. 各类项目由各学院质量工程领导小组组织验收,学校委派管理人员参与监督评审（其中实验教学示范中心的验收由学校委派后勤保障与保卫处处长、教务处分管实验室建设副处长参加）。

3. 各类项目验收均采用PPT汇报、查阅资料、现场问答等形式开展。

4. 精品课程项目需在验收前将相关资料放到学院精品课程建设网站，包括相关的教师队伍、教学大纲、教案、习题库或实验指导、教学录像等内容，网站建设未达到要求的精品课程项目不予以验收。

5. 实验教学示范中心的验收，验收领导小组还需实地考察中心的建设情况。

6. 若不能按期完成项目，需提交延期验收报告，说明延期原因及延长期限，由项目负责人和项目所在学院院长签字，加盖学院章，交至各学院质量工程领导小组;已提交过延期申请的项目不再予以延期。

（二）验收程序。

1. 各项目组填写《教学建设与改革项目结项书》（附件2），并准备相关支撑材料，交至各学院质量工程领导小组。

2. 各学院在验收前一周，将项目评审专家组名单（5名以上、副高以上职称）和验收评审会时间发电子版至教务处。

3. 各项目组参照相关项目建设评审指标体系制作PPT，现场演示汇报（每个项目汇报时间不超过20分钟）。

4. 各学院质量工程领导小组组织召开验收评审会。根据相关项目建设评审指标体系（附件3-6），对照《项目申请书》中的研究目标和任务，对建设成果综合评价，现场打分。

四、时间安排

（一）10月28日（第8周周五）前，各学院完成2016年度校级教学建设项目验收评审工作。

（二）11月4日（第9周周五）前，各学院将以下相关材料交至教学评估与质量中心（行政楼509室）。

1.《项目结项书》、成果支撑材料。

2.项目验收评审报告（内容含：验收安排、验收方式、专家组成员和验收结果，报告须学院院长、评审会专家签字并加盖学院章）。

3.通过验收的项目经费本。

五、结果处理

教务处复核各学院验收材料，并根据专家意见，将项目验收评审结果报主管领导审批后，发文公布。

（一）通过验收的项目，学院将下拨后续建设经费。

（二）未通过验收项目以及延期一次验收未通过的，教务处下发《教学建设项目整改通知单》，各项目组进行6个月的整改，之后提交整改报告和本应按项目进度完成的相关建设内容至相关学院质量工程领导小组，各学院将再次组织专家检查后上报教务处审核。若项目仍无进展，将发文取消该项目，收回剩余项目经费。

（三）已延期两次验收未通过的，直接取消该项目资格，收回剩余项目经费。

附件：

1. 2016年校级教学建设项目验收评审一览表

2. 《教学建设与改革项目结项书》

3. 校级实验教学示范中心评价指标体系

4. 校级教学团队评价指标体系

5. 校级精品课程评价指标体系

6. 校级优质课程评价指标体系

教务处

2016年9月18日

主送：各学院（部）

教务处                                  2016年9月18日印发

主动公开                                          共印12份

附件1

2016年校级教学建设项目验收评审一览表

| 项目类别 | 项目名称 | 所在单位 | 负责人 | 延期情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验教学示范中心 （1个） | 人文与艺术系实验中心 | 艺术学院 | 齐华 | 已提交过 延期申请 |
| 教学团队 （6个） | 化学工程与工艺专业课教学团队 | 制药学院 | 马玉龙 |  |
|  | 制药工程专业主干课教学团队 | 制药学院 | 吴小玉 |  |
|  | 结构设计课程教学团队 | 土建学院 | 吴秀丽 |  |
|  | 岩土课程群教学团队 | 土建学院 | 苏明会王爰瑗 |  |
|  | 科技英语教学团队 | 外语学院 | 吴汉梅 王丽丽 |  |
|  | 电商教学团队 | 商学院 | 王虎 |  |
| 精品课程 （6个） | 金属工艺学 | 机电学院 | 常万顺 | 已提交过 延期申请 |
|  | 室内设计原理 | 艺术学院 | 王红英李娇 |  |
|  | 英语口译 | 外语学院 | 程晏萍唐慧 | 已提交过 延期申请 |
|  | 营销管理与策划 | 商学院 | 王艳 |  |
|  | 国际贸易实务（提前结项） | 商学院 | 柳哲 吕杜 |  |
|  | 思想道德修养与法律基础 | 马克思主义学院 | 杜伦芳张丽 | 已提交过 延期申请 |
| 优质课程 （4个） | 居住空间设计 | 艺术学院 | 李娇 |  |
|  | 家具设计 | 艺术学院 | 张天洁 |  |
|  | 包装设计 | 艺术学院 | 李娟 |  |
|  | 网络营销 | 商学院 | 王旋 |  |

附件2

| 项目编号 |  |
| --- | --- |

武汉华夏理工学院

教学建设与改革项目

结项书

（2016年版）

项目名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

项目类别：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

项目负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

所在学院（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话：   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电子邮件：   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

填报日期： ＿＿  年＿＿   月＿＿  日＿＿＿

武汉华夏理工学院教务处制表

2016年9月

一、基本情况

| 批准时间 |  | 年 月 |  | 计划完成时间 |  |  |  |  | 年 月 |  | 实际完成时间 | 年 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组主要成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称 |  | 学历 |  |  |  |  | 在项目研究中承担的任务 |  |  |  |
| 二、与项目有关的主要成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 成果类型 |  |  |  |  | 成果数量 | 完成人 |  |  | 奖励名称、等级、获奖年度； 论文名称、刊物名称、年卷期页； 书名、出版社、出版日期； 报告名称；网址、公共登录名和密码； 获准质量工程项目类型、名称、年度、经费 |  |  |
| 1 | 国家级教学或科研成果奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 湖北省教学或科研成果奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 院级教学或科研成果奖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 正式发表教学论文 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 出版教材及获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 课程建设与教学改革方案及实施报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 教师队伍建设与管理制度及建设报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 课程网站建设情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 实验室开放活动方案与实施报告、开放管理办法、实际运行情况记录等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 教育见习、实习方案，实习基地建设报告，相关制度等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 专业实习工作报告、专业实习网站建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 培育成为国家、湖北省质量工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其它有关成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、结题报告中文摘要、关键词

（简明扼要地概括出项目研究的精华，如背景、主要内容、重要结果、关键数据等。关键词不超过5个，并用分号隔开。）

四、项目研究的和实践的主要内容和特色

五、成果应用情况、推广价值

六、存在问题、建议及需要说明的情况

| 七、项目经费使用情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目批准经费： （万元） |  |  | 其他配套经费金额： (万元) |
| 项目经费支出清单 |  |  |  |
| 支出类别 | 金额（万元） | 主要支出内容说明 |  |
| 合计支出金额： |  | 项目结余经费： |  |
| 八、所在单位审核意见（是否按原计划完成任务；项目或者项目依托的课程是否开展了相关建设工作；成果的实践效果和应用价值如何；经费开支是否合理。完成情况综合评分：优、良、中、差，请选择一种。） |  |  |  |
| 单位评议专家（不少于5位）（签字）： |  |  |  |
| 单位负责人（签字）（主管教学领导）： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |
| 九、学校意见（是否同意结项；是否评审为优秀项目。） |  |  |  |
| 教务处（代章） 年 月 日 |  |  |  |

附件3：

校级实验教学示范中心评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内涵及内涵 | 评分等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |
|  |  |  | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| 实验 教学(40分) | 教学理念与改革思路(10分) | ①学校教学指导思想明确，以人为本，促进学生知识、能力、素质协调发展，重视实验教学，相关政策配套落实 ②实验教学改革和实验室建设思路清晰、规划合理、方案具体，适用性强，效果良好 ③实验教学定位合理，理论教学与实验教学统筹协调，安排适当 |  |  |  |
|  | 教学体系与教学内容(10分) | ①建立与理论教学有机结合,以能力培养为核心,分层次的实验教学体系，涵盖基本型实验、综合设计型实验、研究创新型实验等 ②教学内容注重传统与现代的结合，与科研、工程和社会应用实践密切联系,融入科技创新和实验教学改革成果，实验项目不断更新 ③实验教学大纲充分体现教学指导思想，教学安排适宜学生自主选择④实验教材不断改革创新，有利于学生创新能力培养和自主训练 |  |  |  |
|  | 教学方法与教学手段(10分) | ①重视实验技术研究，实验项目选择、实验方案设计有利于启迪学生科学思维和创新意识 ②改进实验教学方法，建立以学生为中心的实验教学模式，形成以自主式、合作式、研究式为主的学习方式 ③实验教学手段先进，引入现代技术，融合多种方式辅助实验教学 ④建立多元实验考核方法，统筹考核实验过程与实验结果，激发学生实验兴趣，提高实验能力 |  |  |  |
|  | 教学效果与教学成果 (10分) | ①教学覆盖面广，实验开出率高，教学效果好，学生实验兴趣浓厚，对实验教学评价总体优良 ②学生基本知识、实验基本技能宽厚扎实，实践创新能力强，实验创新成果多，学生有正式发表的论文或省部级以上竞赛奖等 ③承担省部级以上教学改革项目，成果突出 ④实验教学成果丰富，正式发表的高水平实验教学论文多，有获省部级以上奖的项目、课程、教材 ⑤有广泛的辐射作用 |  |  |  |
| 实验 队伍(20分) | 队伍 建设 (10分) | ①学校重视实验教学队伍建设，规划合理 ②政策措施得力，能引导和激励高水平教师积极投入实验教学 ③实验教学队伍培养培训制度健全落实，富有成效 |  |  |  |
|  | 队伍 状况 (10分) | ①实验教学中心负责人学术水平高，教学科研实践经验丰富，热爱实验教学，管理能力强，具有教授职称 ②实验教学中心队伍结构合理，符合中心实际，与理论教学队伍互通，核心骨干相对稳定，形成动态平衡 ③实验教学队伍教学科研创新能力强，实验教学水平高，积极参加教学改革、科学研究、社会应用实践，广泛参与国内外同行交流 ④实验教学队伍教风优良，治学严谨，勇于探索和创新 |  |  |  |
| 管理 模式 (20分) | 管理 体制 (3分) | ①实施校、院级管理，资源共享，使用效益高 ②实验教学中心主任负责制，中心教育教学资源统筹调配 |  |  |  |
|  | 信息 平台 (9分) | ①建立网络化实验教学和实验室管理信息平台 ②具有丰富的网络实验教学资源 ③实现网上辅助教学和网络化、智能化管理 |  |  |  |
|  | 运行 机制 (8分) | ①实验教学开放运行，保障措施落实得力，中心运行良好 ②管理制度规范化、人性化，以学生为本 ③实验教学评价办法科学合理，鼓励教师积极投入和改革创新 ④实验教学运行经费投入制度化 ⑤实验教学质量保证体系完善 |  |  |  |
| 设备与 环境(20分) | 仪器 设备 (9分) | ①品质精良，组合优化，配置合理，数量充足，满足现代实验教学要求 ②仪器设备使用效益高 ③改进、自制仪器设备有特色、教学效果好 |  |  |  |
|  | 维护 运行 (6分) | ①仪器设备管理制度健全，运行效果好 ②维护措施得力，设备完好 ③仪器设备维护经费足额到位 |  |  |  |
|  | 环境 与安全 (5分) | ①实验室面积、空间、布局科学合理，实现智能化 ②实验室设计、设施、环境体现以人为本，安全、环保严格执行国家标准，应急设施和措施完备③认真开展广泛的师生安全教育 |  |  |  |
| 合 计（满分100分） |  |  |  |  |  |
| 意见及建议：（总分在85分以上视为通过） 专家签名： 日期： |  |  |  |  |  |

附件4：

校级教学团队评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 评审指标及内涵 | 评分等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |
|  |  |  | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| 1．团队 建设 （20分） | 1.1团队结构（8分） | 团队结构合理，带头人是教授或者具有博士学位的副教授，副教授以上教师比例不低于40%；双师型教师比例不低于50%。团队中至少有1名行业企业专家。 |  |  |  |
|  | 1.2师德修养与敬业精神（7分） | 重视师德师风建设，严格履行岗位职责。青年教师培养措施得力。积极推行青年教师导师制度。 |  |  |  |
|  | 1.3建设目标（5分） | 有长期（5年内）的建设目标与规划；团队有长期和近期发展目标、建设计划和实施方案，且有保证落实措施的佐证材料。 |  |  |  |
| 2. 带头人 （20分） | 2.1学术造诣（8分） | ①近5年在核心期刊上发表论文至少2篇；②出版学术专著至少1部；③主持国家级课题1项或省（区）级以上课题2项；④获得各类省（区）级以上奖励至少1项。 |  |  |  |
|  | 2.2教学情况（6分） | 每学年至少为本科生讲授一门基础课程。 |  |  |  |
|  | 2.3管理能力（6分） | 品德高尚,治学严谨,具有团结协作精神和良好的组织管理和领导能力，注重绩效。 |  |  |  |
| 3．教学 工作 （20分） | 3.1内容与 规范（7分） | 紧密结合学科(专业)前沿,及时更新教学内容；教学文件齐备,教育教学实践过程规范。有相关教学研讨记录和实验记录。 |  |  |  |
|  | 3.2方法 与手段 （7分） | 积极利用现代教育技术，团队成员使用多媒体授课课程平均不低于30%。 |  |  |  |
|  | 3.3质量监控（6分） | 有健全的教学质量保障和监控制度,有落实措施，质量意识强，无教学事故。团队每个成员学生评教成绩85分以上。 |  |  |  |
| 4.教学 研究 （20分） | 4.1课程建设（6分） | 校级精品课、资源共享课≥1门，校级课程建设≥1门。 |  |  |  |
|  | 4.2教学改革（8分） | 承担省（区）级教育教学研究项目至少1项，校级教育教学研究项目至少3项，公开发表教改论文至少3篇。 |  |  |  |
|  | 4.3教学奖励（6分） | 获得校级教学奖项至少3项、省（区）级教学奖项至少1项。 |  |  |  |
| 5.教材 建设 （10分） | 5.1教材建设（6分） | 重视教材建设和教材研究,公开出版过教材,并应用于本专业学生。 |  |  |  |
|  | 5.2教材选用（4分） | 鼓励教师使用自编教材。积极选用教育部推荐教材。 |  |  |  |
| 6.科研 能力 及科 研促 进教 学情 况 （10分） | 6.1科研项目（2分） | 主持省（区）级以上科研项目3项，其中国家级项目不少于1项。 |  |  |  |
|  | 6.2科研论文（2分） | 公开发表论文10篇，其中核心期刊不少于4篇。 |  |  |  |
|  | 6.3科研促进教学情况（6分） | 科研成果及时转化为教学内容,有利于培养学生的创新精神和创新能力。 |  |  |  |
| 合计（满分100分） |  |  |  |  |  |

附件5：

校级精品课程评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 主要 观测点 | 评审标准 | 分值（Mi） | 评分等级（Ki） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C |
|  |  |  |  |  | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| 教 学 队 伍 20 分 | 1-1 课程负责 人与主讲教师(6分) | 教师风范、学术水平与教学水平 | 课程负责人与主讲教师师德好，学术造诣高，教学能力强，教学经验丰富，教学特色鲜明。课程负责人近三年主讲此门课程不少于两轮。 | 6分 |  |  |  |
|  | 1-2 教学队伍 结构及整体素质(6分) | 知识结构、年龄结构、人员配置与青年教师培养 | 教学团队中的教师责任感强、团结协作精神好；有合理的知识结构、年龄结构和学缘结构，并根据课程需要配备辅导教师；青年教师的培养计划科学合理，并取得实际效果；鼓励有行业背景的专家参与教学团队。 | 6分 |  |  |  |
|  | 1-3 教学改革 与研究(8分) | 教研活动与教学成果 | 教学思想活跃，教学改革有创意；教研活动推动了教学改革，取得了明显成效，有省部级以上的教学成果、规划教材或教改项目；发表了高质量的教研论文。 | 8分 |  |  |  |
| 教 学 内 容 20 分 | 2-1 课程内容 [1] (10分) | 课程内容设计 | 课程内容设计要根据人才培养目标，体现现代教育思想，符合科学性、先进性和教育教学的规律。 | 10分 |  |  |  |
|  |  |  | 理论课程内容经典与现代的关系处理得当，具有基础性、研究性、前沿性，能及时把学科最新发展成果和教改教研成果引入教学。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 实验课程内容（含独立设置的实验课）的技术性、综合性和探索性的关系处理得当，能有效培养学生的实践能力和创新能力。 |  |  |  |  |
|  | 2-2 教学内容组织(10分) | 教学内容 组织与安排 | 理论联系实际，课内课外结合，融知识传授、能力培养、素质教育于一体；鼓励开展相关实习、社会调查或其他实践活动，成效显著。 | 10分 |  |  |  |
| 教 学 条 件 20 分 | 3-1 教材及 相关资料(5分) | 教材及相关资料建设 | 选用优秀教材（含国家精品教材和国家规划教材、国外高水平原版教材或高水平的自编教材）；课件、案例、习题等相关资料丰富，并为学生的研究性学习和自主学习提供了有效的文献资料；实验教材配套齐全，能满足教学需要。 | 10分 |  |  |  |
|  | 3-2 实践教学 条件 (5分) | 实践教学环境的先进性与开放性 | 实践教学条件能很好满足教学要求；能进行开放式教学，效果明显（理工类课程能开出高水平的选作实验）。 |  |  |  |  |
|  | 3-3 网络教学 环境 (10分) | 网络教学资源和硬件环境 | 学校网络硬件环境良好，课程网站运行良好，教学资源丰富，辅教、辅学功能齐全，并能有效共享。 | 10分 |  |  |  |
| 教学 方法 与 手段 20 分 | 4-1 教学设计(8分) | 教学理念与教学设计 | 重视探究性学习、研究性学习，体现以学生为主体、以教师为主导的教育理念；能根据课程内容和学生特点，进行合理的教学设计（包括教学方法、教学手段、考核方式等）。 | 8分 |  |  |  |
|  | 4-2 教学方法 (6分) | 多种教学方法的使用及其效果 | 重视教学方法改革，能灵活运用多种恰当的教学方法，有效调动学生学习积极性，促进学生学习能力发展。 | 12分 |  |  |  |
|  | 4-3 教学手段（6分） | 信息技术的应用 | 恰当充分地使用现代教育技术手段开展教学活动，并在激发学生学习兴趣和提高教学效果方面取得实效。 |  |  |  |  |
| 教学 效果 20 分 | 5-1 同行及校内督导组评价 (4分) | 校外专家及校内督导组评价与声誉 | 证明材料真实可信，评价优秀；有良好声誉。 | 4分 |  |  |  |
|  | 5-2 学生评教 (8分) | 学生评价意见 | 学生评价原始材料真实可靠，结果优良，应有学校教务部门出具的近三年的学生评教数据的佐证材料。 | 8分 |  |  |  |
|  | 5-3 录像资料 评价(8分) | 课堂实录 | 能有效利用各种教学媒体、富有热情和感染力地对问题进行深入浅出的阐述，重点突出、思路清晰、内容娴熟、信息量大；课堂内容能反映或联系学科发展的新思想、新概念、新成果，能启迪学生的思考、联想及创新思维。 | 8分 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：

校级优质课程评价指标体系

| 一级 项目 | 二级指标 | 验收评审标准 | 评审情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 教师 队伍 | 1-1课程负责人 | 课程负责人能为人师表、从严执教，有较高的学术水平和教学水平，讲授该课程两轮以上。 |  |  |  |  |
|  | 1-2教学队伍结构 | 团队教师知识结构、年龄结构、学缘结构较合理。 |  |  |  |  |
|  | 1-3教学研究与改革 | 能经常性地开展教学研究活动，近三年课程组获得校级及以上教改立项数≥1项，或受过校级及以上教学成果奖励和教学表彰≥1项，或发表高质量的教改教研论文人均1篇以上。 |  |  |  |  |
| 教学 内容 | 2-1课程内容 | 课程标准能够反映该课程对学生知识、能力、素质培养的要求，符合授课对象实际。教学内容符合课程标准要求，理论教学与实践内容配置合理；注重引进新的技术成果；较好地处理了本课程与其他课程内容的关系。 |  |  |  |  |
|  | 2-2教学内容组织 | 能理论联系实际，注重能力培养，能因材施教。设计的各类实践活动能满足培养学生的要求。 |  |  |  |  |
| 教学 条件 | 3-1教材及有关资料 | 有课程组教师自编的相关教材，或选用了国家级、省部级优秀教材，配套的辅助教材基本齐备。实验、 实训教材基本满足教学需要。 |  |  |  |  |
|  | 3-2实践教学环境 | 实践教学环境和设备基本满足教学要求；部分实施开放式教学，允许学生选择教学内容和时间，调动了学生学习的积极性。 |  |  |  |  |
| 教学 方法与 手段 | 4-1教学方法 | 注重教学方法的改进；能够调动学生的学习积极性。实践教学方法的采用在培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力方面作用明显。实践教学环节的考核注重学生动手能力、综合应用能力以及创新能力培养，取得较好效果。 |  |  |  |  |
|  | 4-2教学手段 | 能根据课程特点合理选用现代教育技术和传统教学手段，效果较好。 |  |  |  |  |
| 教学 效果 | 5-1课堂教学效果评价 | 同行及督导评价较好、学生评价优良，证明材料真实可靠；有良好声誉。 |  |  |  |  |
|  | 5-2学习效果 | 后续课程教师反映较好，认为多数学生能掌握了本课程的基本知识。 |  |  |  |  |
| 总评 |  |  |  |  |  |  |